## Slide 1: 次期レセプトシステム構築 提案依頼書
株式会社ソラスト

## Slide 2: 改訂履歴
2025/03/31 初版作成

## Slide 3: 目次
はじめに
  1-1 はじめに
  1-2 変遷と現状課題
  1-3 前提条件
  1-4 本プロジェクトの目的
  1-5 現行システムの概要と今回のスコープ
  1-6 AI機能の追加について
  1-7 システムの提供形態について
  1-8 新システム構築スケジュール案
依頼事項
  2-1 依頼範囲
  2-2 依頼内容
  2-3 提案書について
  2-4 見積書について
提案に係る各種手続きについて
  3-1 提案における遵守事項
  3-2 選定スケジュール
  3-3 提案要領
  3-4 選定について
  3-5 契約について

## Slide 4: 1.はじめに

## Slide 5: 1-1 はじめに
本ドキュメントは、次期レセプトシステム構築プロジェクトに関する提案依頼を纏めた文書です。
貴社のソリューションベンダとしての専門的知見を元に、費用対効果が高い実現方法を検討し、合理的な費用見積をお願いしたいと考えています。
ご多忙の折、大変恐縮ではございますが、弊社プロジェクトの成功のために、何卒ご協力のほどお願い致します。
【プロジェクトコメント】
弊社は日本初の医療事務教育機関として創業以来60年に渡って診療報酬請求業務に従事してまいりました。昨今の労働環境の変化と医療関連法規・サービスの進化速度に柔軟に対応をしながら診療報酬請求精度の質を高めることが弊社における社会的責任であると自負しています。
本プロジェクトは、重要な基幹業務である診療報酬請求業務とその医業収入管理をスコープとしたシステム開発となります。ご提案をいただく皆様とは前向きに誠意を持って対応させていただきますので、プロジェクトの主旨にご理解とご協力をお願いいたします。

## Slide 6: 1-2 変遷と現状課題
レセプトチェック
システムの経緯
現状の課題
課題に対する
対策
③更なるDX化の推進が難しい
チェック機能の改善だけでいっぱいで、医師確認やマスタ自動設定等の関連業務のDX化をするための、開発をできる環境が整っていないかつ、ベンダーに保守体制しかなく機能改修もほとんどできていない。
【チェックシステムの一本化】
１つのシステムでチェックできるよう変更
A-1. 他社パッケージ製品への移行検討
A-2. AIを用いた独自システムを構築
A-3. 運用コストの削減
【システム構成の変更】
端末内のチェックではなく、サーバでチェック機能を実施する構成へ変更
B-1. 院内NWにサーバ設置(クラサバ)
B-2. クラウド上にサーバ設置(クラウド)
【チェック関連業務のDX化】
チェック機能単体ではなく、関連業務も効果的なものからDXを検討
C-1. 医師確認業務
C-2. 査定・返戻結果取り纏め・品質分析
C-3. チェックマスタの修正・更新業務
［2008年］紙を印刷してチェックしていた業務の効率化を目指し、レセプトチェックシステムとしてべてらん君システムを導入
［2014～2020年］べてらん君で機能追加対応できず、必要な機能が開発できなかったため、エクセルマクロツール群を開発
［2020～2024年］べてらん君で対応できないチェック機能対応とエクセルツール群の一本化を目指し医事アシストシステムを開発
①利用システムが複数あり複雑
レセプトチェックには2種類のシステムを使い分ける必要があり、更に関連する作業では複数のツールを横断的に扱う必要があるため、全体の業務フローが煩雑になり、作業時間も運用コストも大幅にかかっている
②ネットワークによる影響で効率が悪い
ネットワーク環境の制約により、毎月の分析データやマスタ更新データの連携で、システム間での情報のやり取りに手間がかかっており、業務全体の効率を下げる要因となっている

## Slide 7: 1-3 前提条件
前提条件
運用方法
  弊社では、医療機関から業務を受託し、業務に必要なシステムを弊社が持ち込み利用している。その為、各病院で運用に多少の違いはあるものの、本部主導で標準化された運用の実現を目指している。
  一つ目の文章にあるような弊社の特徴を鑑みた、提案にするように、マスタ更新をはじめ、その他の各種操作についても、現場スタッフが直感的に操作できるような運用フローや仕組みについて、提案いただきたい。
マスタ要件
  現在のマスタ運用は以下の通り。
    ベンダー側が保持・管理している製品標準マスタ（標準設定）
    各病院から毎月収集した要望を、本部で集約・精査し、ベンダーに設定を依頼（本部設定）
    本部設定後、本部から各病院にマスタを展開し、病院毎にON/OFF制御を実施（病院設定） なお、各病院端末のアップデート作業については、各病院の担当者でも操作できるように、簡便な更新機能を実装している。
  加えて、病院側で独自に細かく設定をできる仕組みがある場合は、その対応可否についても提案していだだきたい。
    標準設定・本部設定に加えて、病院でも必要に応じてマスタ設定や変更など、個別に設定可能とする方式 （病院ごとにカスタマイズしやすい仕組みを希望）
マスタ更新の要望
標準設定
各病院の要望を精査し マスタ更新依頼
マスタ更新
各病院担当がアップデート
病院
本部
ベンダー
マスタ提供

## Slide 8: 1-4 本プロジェクトの目的
このプロジェクトで目指しているのは、以下の3つを満たす業務環境の実現。
チェックシステムの一本化
  現状は複数ツールを併用しているため、チェック業務が煩雑・属人化している。
  1つのシステムで一貫したチェックが可能な環境を構築し、業務の標準化と効率化を図りたい。
システム構成の見直し
  チェックの処理時間やマスタ更新作業に時間と手間がかかっており、現場に負荷がかかっている。
  クラウドやクラサバ構成など、柔軟かつ安定した実行環境が求められる。
チェック関連業務のDX化
  医師確認、査定・返戻対応、マスタ修正といったチェックに付随する業務が、いずれも手作業で非効率である。
  これらも含めた全体の業務プロセスを再構築し、業務スピードと品質の両立を目指す。
提案依頼の主旨
  これらを実現するには、既存の延命的な改修では不十分で、業務実態に即した、新たなシステムの構築が必要となる。
  その実現に向けて、貴社からの具体的な提案を求めている。

## Slide 9: 1-5 現行システムの概要と今回のスコープ
レセプト
チェックマスタ更新
レセプト結果収集
結果本部提出
医事アシストシステム （本部提出用データ作成）
査定分析ツール
レセプト点検
べてらん君
エラー分類ツール
医事アシストシステム （レセプト点検機能）
請求結果 まとめツール
アップロードツール
レセ割ツール
レセのなか見ツール
返戻分析ツール
査定UKE作成 ツール
返戻情報一覧化 ツール
DWH
点検前業務
UKE
医師確認
レセプト提出
医師調べ
医師確認コメント の記載
医師確認依頼
医師からの 戻り確認
凡例
ツール
業務
データ
返戻の再提出
返戻結果をもとに修正
翌月提出用 レセプトに含める
手動更新
Scope
ネットワーク影響で データ連携に手間がかかる
ツールが乱立
※各ツールの概要は、 「（別紙）現行ツール機能概要一覧 4-1 その他ツール機能」を参照
マスタ更新業務
べてらん君アップデート状況や、 チェック実施状況の報告を手動入力
CRM
CSV 出力

## Slide 10: 1-6 AI機能の追加について
AI機能を用いて以下の3つの機能を弊社で検討している。
チェックマスタ更新の自動化
  毎月の査定・返戻結果をもとに、チェックマスタを手動で確認し更新している部分を、AI機能を用いて自動化を行う。
チェック機能へのAIチェックの追加
  ルールベースのチェックに対して、機械学習を用いたチェックロジックを追加する。
チェック機能のAI化
  現状ルールベースで実施しているチェックを、AI化したチェックへの置き換えを行う。
提案時に考慮してもらいたい事項
  貴社のシステムに対して、弊社で構築するAI機能の追加が可能であるか、その場合の制約条件を提案に含めてもらいたい。

## Slide 11: 1-7 システムの提供形態について
弊社として貴社と協力して、独自のチェックシステムを構築していくことを計画している。そのため、以下2パターンのシステムの提供形態が可能であるか、またそれぞれの費用を提案に含めてもらいたい。
# | パターン | 内容 | 開発費用 | システム利用料
1 | OEM | 要件定義にて定めた機能に対して、貴社にて弊社独自のシステムを構築する。 貴社パッケージの機能を流用し、システムの構築を行うことは可能とする | ※1. 要相談 | 
2 | パッケージへのアドオン | 貴社パッケージ製品を利用し、追加が必要な機能をアドオン開発する | 弊社独自の機能追加に対する開発費用のみ弊社で負担 | パッケージ利用料
※1. まずは実現可能性・コストバランスの両面から、貴社・弊社双方にとって合理的な内容となる提案をお願いしたい。 具体的な契約条件等については、提案内容を踏まえ、別途相談させていただきたい。

## Slide 12: 1-8 新システム構築スケジュール案
 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月
マイルストン |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scope1①（PKG） 次期レセプト システム導入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scope1（OEM） 次期レセプト システム導入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scope2 アップロードツール Web化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Scope3 生成AI検討 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
★5/29 戦略会議
RFP収集
★4/17 RFP発出
ベンダ契約
要件定義
要件整理
アドオン開発
パイロットリリース
（一部施設にて現システムと並行稼働）
本格
リリース （全国展開）
★2/X リリース
ベンダ契約
開発
運用試験
本格
リリース
パッケージ運用試験
マスタデータ整備
ベンダ選定
要件定義
要件整理
本提案依頼の
スコープ
Scope1（次期レセプトチェックシステム導入）
次期レセプトチェック機能の導入を目的とした領域。本提案依頼の対象であり、パッケージのアドオン開発またはOEM開発を想定。
Scope2（アップロードツールWeb化）
現在使用しているアップロードツールをWeb化し、チェック結果の提出・集約プロセスの効率化を目指す。Scope1と連携する構成。
Scope3（生成AIの活用検討）
DWHに蓄積されたデータを活用し、生成AIによるレセプトチェックの精度向上・チェックマスタ更新の自動化を検討するプロジェクト。将来的には、Scope1に統合することを見据えており、構成・拡張性の観点からもその前提で提案頂きたい。
RFP収集
ベンダ契約
要件定義
要件整理
システム構築
パイロットリリース
（一部施設にて現システムと並行稼働）
本格
リリース （全国展開）
ベンダ契約
要件整理
RFP収集
アジャイル開発
結合
結合
パッケージへのアドオンもしくは、OEMを想定 （1-6、スライド参照）
チェックマスタ更新の自動化（※1-5参照）
チェック機能へのAIチェックの追加（※1-5参照）
チェック機能のAI化（※1-5参照）
想定

## Slide 13: 2.依頼事項

## Slide 14: 2-1 依頼範囲
本RFPにおける貴社への依頼範囲は以下の通り。
  弊社重要課題に対する解決策・システム実現方法提案に関する作業
  プロジェクト管理に関する作業
  要件定義に関する作業
  設計～開発・システムテストに関する作業
  ユーザーテストに関する支援作業
  教育に関する支援作業
  移行に関する開発・作業
  アプリケーション保守
  ベンダーマネジメントに関する作業（要相談）
  インフラ調達・保守（要相談）
  その他貴社が必要と考える作業

## Slide 15: 2-2 依頼内容
本RFPを踏まえ、以下2点のドキュメントを提出いただきたい。
  提案書
  見積書
各ドキュメントの記載要領については次ページ以降参照。

## Slide 16: 2-3 提案書について
2-3-1 提案書構成
以下1章～7章の構成で記載すること。
章 | 章タイトル | 項番 | 項番タイトル | 内容
1 | 提案概要 | 1-1 | 提案のコンセプト | 
 |  | 1-2 | 重要課題に対する解決策 | 「1-4 本プロジェクトの目的」について貴社の見解と解決策を記載すること
 |  | 1-3 | システムの実現方法 | 新システムの範囲に対する提案を記載すること
2 | プロジェクト推進方法 | 2-1 | プロジェクトスケジュール | 工程と役割が分かるスケジュールを記載すること
 |  | 2-2 | プロジェクト推進体制・役割分担 | ・貴社／弊社体制と想定する役割分担を明記すること ・プロジェクトマネージャー及び主要メンバーのプロフィールを記載すること ※弊社体制は「2-3-2 体制について」に記載
 |  | 2-3 | 作業場所、貸与物件 | 必要な作業場所や貸与物件を明記すること ※弊社で提供できる作業場所・貸与物件は「2-3-3 弊社で提供可能な作業場所・貸与物件」に記載
 |  | 2-4 | 成果物・納品物 | 各工程の実施内容（貴社／弊社）と成果物（具体的なイメージ添付）を明確にすること ※補足事項あり詳細は「2-3-4成果物・納品物補足」に記載
 |  | 2-5 | 開発について | パッケージ／フルスクラッチ／カスタマイズ等、開発手法と進め方について明確にすること
 |  | 2-6 | テストについて | 各工程のテストの進め方と目的・完了時点の状態を明確にすること
 |  | 2-7 | 教育について | 教育の内容（目的・対象者・方法・時期）と貴社／弊社の役割を記載すること
 |  | 2-8 | 移行について | 移行の進め方と貴社／弊社の役割を記載すること

## Slide 17: 2-3 提案書について
章 | 章タイトル | 項番 | 項番タイトル | 内容
3 | プロジェクト管理について | 3-1 | プロジェクト管理について | 以下について明記すること ・進捗管理 ・品質管理 ・課題管理 ・仕様変更管理 ・コミュニケーション計画
4 | 要求事項への対応 | 4-1 | 要求事項への対応 | 以下要求事項について貴社の対応案を明記すること ・業務要求 ・機能要求 ・非機能要求 ・移行 ・サポート体制 ・セキュリティ ※弊社要求事項の内容は「次期レセプトシステム構築_提案依頼書_要求事項」を参照
5 | 工数および費用見積りについて | 5-1 | 工数および費用見積りについて | ・工数と費用見積りのサマリを記載すること ・見積りの前提条件がある場合は明記すること ※見積りの詳細は「2-4 見積書について」を参照
6 | 導入実績 | 6-1 | 導入実績 | 類似ケースの導入実績を記載すること
7 | その他 |  |  | ・本提案依頼書の依頼範囲には含まれないが、任意で提案いただける内容があれば記載すること ・弊社へのメッセージがあれば記載

## Slide 18: 2-3 提案書について
2-3-2 体制について
■ソラスト体制（想定）
役割 | 実施内容
プロジェクトオーナー | ・全体方針レビュー/承認
PM | ・QCD把握/リスク管理 ・全体課題推進 ・方針書・成果物レビュー/承認
PMO | ・ベンダーとの各種調整 ・課題管理 ・進捗管理補佐
医療事業本部 | ・医療専門職社員に係る要件検討
IT戦略本部 | ・システム構成に係る要件検討 ・基盤/IFに係る要件検討 ・進捗・課題管理
ベンダー
PM
小林
プロジェクトオーナー
北原
PMO
大港
責任者 福山
責任者 大港
システム
業務・運用
システム（基盤）
責任者 大澤
下森
宮本
福島(浩)
医療事業本部
IT戦略本部

## Slide 19: 2-3 提案書について
■貴社体制
貴社とは別のベンダーにて開発等を行う場合は、貴社にてベンダーマネジメントを行う前提の体制とすること。
※ベンダーマネジメントを前提とした体制が難しい場合は、その旨明記すること。
＜貴社・開発ベンダー・弊社の関係図（イメージ）＞
弊社
貴社
開発ベンダー
開発ベンダー
貴社とは別のベンダーが開発等を行う場合
※貴社内で開発等行う場合は記載不要

## Slide 20: 2-3 提案書について
2-3-3 弊社で提供可能な作業場所・貸与物件
■作業場所
開発場所の提供は行わない。
常駐作業者用に弊社品川オフィスに席が必要な場合は、数と期間を提案すること。
設計打ち合わせやレビューの場所、デモ・テストの場所、および進捗会議等の場所は弊社会議室を用意する。
■開発用機器・使用材料の負担
開発に必要な資材（開発用の利用料金、端末や周辺装置の検収までの費用等）は貴社負担とする。
弊社の提供する会議室や電気料金、通信費等および進捗会議等のコピー料金等、テストで使用する消耗品
は弊社負担とする。
■貸与物・資料
システム開発に必要な物件・資料のうち、返却の必要なもの、および持ち出し禁止条件に該当するものについては、
契約書の機密保持条項に基づき、所定の手続きを行い、貸与する。
システム開発に必要な前記の貸与物件・資料以外については、機密保持条件内で、所定の手続きを行い貸与する。
■ネットワーク
弊社、社内ネットワークを使用する場合のネットワーク使用費用負担は弊社となるが、プロジェクトルームを
弊社建屋外に設置する場合のネットワーク敷設及び使用費用は貴社負担となる。

## Slide 21: 2-3 提案書について
2-3-4 成果物・納品物補足
■要件定義工程について
要件定義中に、あるべき業務フローの検討を行うこと。
検討した業務フローを実現するためのシステム要件を纏め、次工程以降の詳細見積を行うこと。
■テスト工程について
並行プロジェクトとテストスケジュールを合わせること。
■パイロットリリースについて
弊社では、正式導入に先立ち、一部医療機関においてパイロットリリースを実施する予定としている。 そのため、パイロットリリース工程を前提としたスケジュールを提案いただきたい。

## Slide 22: 2-4 見積書について
見積書は貴社様式にて記載すること。
見積書は以下3種類。
（1）稼働までの全体概算
（2）要件定義工程の確定見積
（3）稼働後5年間にかかる総額の概算
＜見積書記載時の留意事項＞
工程別の工数と費用を明記すること
見積りの前提条件がある場合、明確に記載すること （例：PKG/SaaSサービスの場合のライセンス費用体系）
ライセンスの課金体系について明示すること （同時接続数ベース or ユーザー単位課金/共有IDの利用可否 等）
任意の提案がある場合は別立ての見積りとして作成すること

## Slide 23: 3.提案に係る各種手続きについて

## Slide 24: 3-1 提案における遵守事項
提案依頼書への回答にかかる貴社内コストは貴社負担とすること
提案依頼書への回答者は、弊社と締結の「機密保持契約書」に基づく守秘義務を遵守すること
弊社が決定した契約予定者は、弊社指定の基本契約書雛型での締結を前提とすること
弊社が決定した契約予定者は、基本契約とは別に開発にかかる「機密保持契約書」を新たに締結すること

## Slide 25: 3-2 選定スケジュール
プロセス | 日程 | 実施内容 | 
 |  | 貴社 | 弊社
RFP発出 | 4月17日(木) | 提案依頼書資料一式を受領する | 提案依頼書資料一式を送付する
質問受付 | 4月17日(木)～5月13日(火) | 質問表に質問記入し送付する | 質問表に回答記載し返送する
提案書提出 | 5月19日(月) | 提案書・見積書を提出する | 提案書・見積書を受領する
提案書プレゼンテーション | 5月20日(火)～5月22日(木)※ | 提案内容を説明する 既存製品のデモを実施する | プレゼンを受領
提案内容確認・協議 | 5月23日(金)～5月27日(火) |  | 提案内容を確認し社内にて協議する
社内決裁 | 5月28日(水)～5月29日(木) |  | 社内稟議・承認取得
選定結果通知 | 5月30日(金) | 選定結果を受領する | 選定結果を通知する
契約手続き開始 | 5月30日(金)～6月6日(金) | 提示された契約書雛型の記載内容を確認する 押印手続きを行う | 契約予定者に対し、契約書雛型を提示する 押印手続きを行う
※ 日程は個別に調整

## Slide 26: 3-3 提案要領
3-3-1 提案書提出
  以下の要領にて提出すること。
  ■提出物 （1）提案書…PDF、基本A4サイズ。別添資料は任意形式・サイズ可。
  （2）見積書…貴社様式にて作成のうえ、PDF化したものを提出。
  ■提出方法 以下提出先にメールにて送付。※ファイルサイズ等の問題によりメール不可の場合は別途相談。
  ■提出先 株式会社ソラスト IT戦略本部 ITソリューション部
  小林 信隆 <kobayashi.nobutaka@solasto.co.jp>
  肥田 真一 <hida.shinichi@solasto.co.jp>
  千葉 全勝 <chiba.masanori@solasto.co.jp>
  弘嶋 直世 <hiroshima.naotsugu@solasto.co.jp>
  山本 千鶴 <yamamoto.chizuru.1@solasto.co.jp>
3-3-2 質問方法
  ■質問内容 別添の質問表に記載しメールにて上記「提出先」に送付。
  ■受付期限 2025年5月13日(火)17時まで
  ■質問への回答 別添の質問表に回答を記入し、各社に対し一斉に公開する。
  ただし、公開対象は質問内容および回答のみとし、企業名・質問者名は非公開とする。

## Slide 27: 3-3 提案要領
3-3-3 プレゼンテーション
  日程 2025年5月20日(火)～22日(木) ※弊社・貴社にて調整
  時間 各社最大90分+質疑応答30分 計120分
  場所 弊社品川本社（会議室・プロジェクタは弊社にて手配） ※リモート会議の可能性あり
  その他 プレゼンテーションは、本プロジェクトを担当する予定の プロジェクトマネージャにて実施すること。

## Slide 28: 3-4 選定について
3-4-1 選定方法
  提案書およびプレゼンテーション内容を踏まえ、弊社基準にて契約予定業者を選定する。
3-4-2 評価基準
提案書およびプレゼンテーション内容をもとに、以下の観点より評価を行う。
  ①コスト：
  ソリューション(ソフトウェア)とその導入費用が、品質が保たれる前提で可能な限り安価に提供されること。
  ②要求事項に対する実現性：
  各要求事項に対するソリューションが網羅されていること。
  標準機能での実現が難しい場合は、その代替案が示されていること。
  ③スケジュール：
  実現可能なプロジェクトスケジュールを提案できているか。
  ④体制：
  会社をあげてのプロジェクト推進体制／サポート体制が取られているか。
  本プロジェクトに必要な知識／経験を備えたメンバーがプロジェクトを遂行するか。

## Slide 29: 3-4 選定について
3-4-3 選定結果
  選定結果の通知は以下記載の通りとする。
  通知日 ：2025年5月30日(金)までに貴社担当にご連絡する。 遅延する場合はその旨ご連絡する。

## Slide 30: 3-5 契約について
3-5-1 契約形態
契約形態(準委任契約／請負)に関して、制限等があれば記載すること。
3-5-2 再委託について
再委託先および再委託内容及び責任範囲が明確になっていること。
3-5-3 既存システム改修の契約範囲
既存システム改修が発生する場合、その改修にかかる契約範囲が明確になっていること。
3-5-4 フェーズ毎の契約範囲
フェーズ毎の契約範囲を明示して提案すること。
3-5-5 保守について
保守契約先が導入会社と異なる場合、明記すること。
3-5-6 契約終了について
契約終了条件及び契約終了時の手続きを明確に定義すること。

## Slide 31: 3-5 契約について
3-5-7 機密保持
弊社から提供した資料・情報（個人情報含む）や作業の中で知りえた情報の機密保持のために 別途機密保持契約を締結する。
3-5-8 成果物の著作権について
成果物に関する著作権は、引渡により弊社に帰属または移転する。
成果物に既存の著作物を含める場合は、国内外にわたる無償かつ無期限の取消不能の、著作権法所定のあらゆる利用をする権利
を許諾するものとし、かつその権限のあることを保証すること。
3-5-9 検収
検収は、成果物納品明細書と所定の検収依頼書及び品質報告書を受けて、検収テスト計画書に従ったテストを実施後
合否判定する。判定結果はテスト実施後1か月以内に通知する。
本手続きについて制限等があれば回答すること。
3-5-10 支払条件
検収完了月の翌月末に、貴社所定の請求書記載の方法にて支払う。
請求書は、弊社締切日（毎月5日。休日の場合は翌営業日 ）必着で送付すること（PDF可）。
3-5-11 保証年数(瑕疵担保責任)
納品後1年間を瑕疵担保責任期間とする。ただし、弊社で改修を加えたものは除く。