## Sheet1(jp)
<チェックアイDX 新バージョンリリースに伴うお問合せについて＞
| 問合せ日 | 問合せ内容 | 回答日 | 回答内容 | 追加問合せ | 回答
1 | 2025-04-28 | 新バージョンリリースまでに、点検ルールについて問い合わせた内容についての回答（点検ルールの修正）も全て反映されるとの認識に相違ないでしょうか | 2025-05-01 | 既存のユーザーチェックデータは移行されます。 4月11日以降に学習させたデータは順次移行いたします。 | 順次とは、いつ完了予定でしょうか。 5/12完了している移行データの種類をご教示下さい | リリース作業前の4/11迄の手動学習及びユーザー設定が移行されます。 リリース作業の兼ね合いにより、それ以降のデータを５月診療分の点検が本格的に始動する5/31までに対応予定でございます。（5/2 森口）
2 | 2025-04-28 | 病名点検を傷病名マスターコードと文字列で判定するとの認識に相違ないでしょうか | 2025-05-01 | チェックデータの追加については、文字列で判定。既に登録されているワープロ病名については、データも少なく不明 | 傷病名をワープロ病名で登録されている医療機関様があるので、点検対象となるのか回答を頂きたい | ワープロ病名も点検対象になります。 次項3との関連となります（5/2 森口）
3 | 2025-05-01 | 既存のシステムで登録されているワープロ病名は、そのまま点検対象となるのでしょうか。 それとも、ワープロ病名のため【不合格判定】されるのでしょうか。 | 2025-05-02 | 既存のシステムで登録されているワープロ病名、こちらはレセプト記載の病名でしょうか？手動学習でチェックデータとして登録した病名でしょうか。 今回の新バージョンの要がこの点となりますので、齟齬のないよう、どちらにあたるものかご教示いただけますでしょうか。 前者（レセプト記載の病名がワープロ病名であった場合）の点検結果については、6の5/2にいただいているお問合せと同内容であると考えられると思います。 メールと内容が重複しますが、こちらに転載いたします。 ＊＊＊ 新バージョンはコード照合で点検をおこなっているため、チェックデータにある「肺炎」は「病名コード：4860030」、「薬剤性間質性肺炎」は「病名コード：8842214」となり、マッチングしません。 そのため不合格です。 文字列照合ではないため、「薬剤性間質性肺炎」の中にある「肺炎」の文字は、「肺炎」と同じとみなしません。 この場合、「薬剤性間質性肺炎」をお客様が手動学習させる必要があります。 ＊＊＊ 後者（手動学習でチェックデータとして登録した病名の場合）は、ukeデータに入っている病名に対し、文字列照合のチェックデータとして稼働します。 （5/2 森口）
4 | 2025-05-02 | 現在のシステムでは、【管理者権限】【サポーター閲覧者権限】【ユーザー権限】の3種類のアカウント情報を付与して頂いております。新バージョンリリース後も同様に使用できるとの認識で相違ないでしょうか。 | 2025-05-02 | ご認識に相違ございません。（5/2 森口）
5 | 2025-05-02 | 5/12以降、現システムの内容（各医療機関様の学習データなど）は弊社で確認できなくなりますが、医療機関様から正しく移行されていないなどの問合せがあった場合には、御社のバックアップデータで移行（復旧）して頂くことは可能でしょうか。
6 | 4/28 5/2 | 新旧比較による検証結果（点検結果）をお送りしております。 | 2025-05-02 | 4/28にお送りいただいた資料のものについては、HITデータとHIT病名が表示されない等不具合がございました。こちらについては対応済でございます。 ですが、再度検証を行っておりますため、最終結果が出ましたら、改めてお伝えいたします。申し訳ございません。 5/2にお送りいただいた資料のものについては、5/2 17：58に回答をお送りしております。ご査収ください。（5/2 森口）

## Sheet1 (kr)
<チェックアイDX 新バージョンリリースに伴うお問合せについて＞
| 問合せ日 | 問合せ内容 | 回答日 | 回答内容 | 追加問合せ | 回答
1 | 2025-04-28 | 새로운 버전 릴리스까지 점검 규칙에 대해 문의한 내용에 대한 답변(점검 규칙의 수정)도 모두 반영된다는 인식에 틀림없습니까 | 2025-05-01 | 기존 사용자 체크 데이터는 이행됩니다. 4월 11일 이후에 학습시킨 데이터는 순차적으로 이행하겠습니다. ----add 점검규칙에 대한 수정 요청건은 가능한한 적용합니다.(#6200-#2에 답변) | 순차는 언제 완료 예정인가요? 5/12 완료된 이행 데이터의 종류를 알려주세요 | 릴리스 작업전의 4/11까지의 수동 학습 및 유저 설정이 이행됩니다. 릴리스 작업의 균형에 따라 그 이후의 데이터를 5월 진료분의 점검이 본격적으로 시동되는 5/31까지 대응할 예정입니다.(5/2 모리구치)
2 | 2025-04-28 | 병명 점검을 상병명 마스터 코드와 문자열로 판정한다는 인식에 틀림없습니까 | 2025-05-01 | 체크 데이터의 추가에 대해서는 문자열로 판정. 이미 등록되어 있는 워드프로세서 병명에 대해서는 데이터도 적어 불명 ----add 청구 병명에 대하여 사용자 체크데이터로는 문자열로 판정합니다. 당사가 제공하는 체크데이터 마스터로는 상병명 표준코드로 점검 합니다. | 상병명을 워드프로세서 병명으로 등록되어 있는 의료기관이 있으므로 점검대상이 되는지 회답을 받고 싶다 | 워드프로세서 병명도 점검 대상이 됩니다. 다음 항 3과 관련이 있습니다 (5/2 모리구치)" ----add 워드프로세서 병명에 대해서는 당사에서 대응 가능한 범위에서 코드화(표준병명으로 변환)하여 당시 체크데이터 마스터로 판정하고 유저체크데이터 문자열로도 판정합니다.
3 | 2025-05-01 | "기존 시스템에서 등록되어 있는 워드프로세서 병명은 그대로 점검 대상이 되는 것입니까. 아니면 워드프로세서 병명 때문에 【불합격 판정】하시는 것입니까?" | 2025-05-02 | "기존 시스템에서 등록된 워드프로세서 병명, 이쪽은 의료비 청구서에 기재된 병명인가요? 수동학습에서 체크데이터로 등록한 병명인가요? 이번 새 버전의 요점이 이 점이 되므로, 차질이 없도록 어느 쪽에 해당하는지 가르쳐 주실 수 있을까요. 전자(의료비 청구서에 기재된 병명이 워드프로세서 병명인 경우)의 점검 결과에 대해서는 6의 5/2에 받은 문의와 같은 내용이라고 생각됩니다. 메일과 내용이 중복되는데 여기에 전재하겠습니다. ＊＊＊ 새로운 버전은 코드 대조로 점검을 실시하고 있기 때문에 체크 데이터에 있는 '肺炎'은 '병명 코드: 4860030', '薬剤性間質性肺炎'은 '병명 코드: 8842214'로 매칭하지 않습니다. 그래서 불합격이에요. 문자열 대조가 아니기 때문에 '薬剤性間質性肺炎' 속에 있는 '肺炎' 문자는 '肺炎'과 동일하다고 간주하지 않습니다. 이 경우 '薬剤性間質性肺炎'을 고객이 수동 학습시켜야 합니다. ＊＊＊ -->add 그러나 일반적으로 당사 체크데이터 마스터에는 의약품 , 진료행위에 대한 薬剤性間質性肺炎 (8842214)의 적응 병명이 등록되어 있습니다. 만약 없는 경우에 한하여 '薬剤性間質性肺炎'을 고객이 수동 학습시켜야 합니다. 후자(수동학습에서 체크 데이터로 등록한 병명의 경우)는 uke 데이터에 들어 있는 병명에 대해 문자열 대조의 체크 데이터로 가동됩니다. (5/2 모리구치) "
4 | 2025-05-02 | 현재의 시스템에서는,【관리자 권한】【서포터 열람자 권한】【사용자 권한】의 3종류의 어카운트 정보를 부여하고 있습니다. 새로운 버전 출시 후에도 동일하게 사용할 수 있다는 인식이 맞을까요? | 2025-05-02 | 인식에 틀림없습니다. (5/2 모리구치)
5 | 2025-05-02 | 5/12 이후, 현 시스템의 내용(각 의료기관님의 학습 데이터 등)은 폐사에서 확인할 수 없게 됩니다만, 의료기관님으로부터 올바르게 이행되지 않는 등의 문의가 있는 경우에는 귀사의 백업 데이터로 이행(복구)해 주실 수 있습니까? |  | ----add(#6200-#13에 답변함) 현재와 동일하게 의료기관님의 학습 데이터를 확인 할 수 있습니다. 관리자 권한으로 로그인 하신후 시스템관리-학습데이터 변경이력 화면에서 의료기관변경후 적응증수정 탭을 선택하시면 의료기관별 유저 학습데이터를 확인 가능 합니다. 이행되지 않은 부분이 있으면 유저 학습데이터는 5/10일자로 백업 복구 하겠습니다. 사용자 학습데이터(◆점검 대상 ON/OFF, ◆정밀 규칙 적용 여부, ◆추출 규칙 등 사용자가 설정한 것이 모두 )는 바뀌는 부분이 없습니다.
6 | 4/28 5/2 | 신구 비교에 의한 검증 결과(점검 결과)를 보내드리고 있습니다. | 2025-05-02 | 4/28에 보내주신 자료에 대해서는 HIT 데이터와 HIT 병명이 표시되지 않는 등의 문제가 있었습니다. 이쪽에 대해서는 대응이 완료되었습니다. 하지만 다시 검증을 진행하고 있기 때문에 최종 결과가 나오면 다시 말씀드리겠습니다. 죄송합니다. 5/2에 보내주신 자료에 대해서는 5/21 7:58에 답변을 보내드리고 있습니다. 조사해 주십시오. (5/2 모리구치)